## Rétroplanning
Rétroplanning pour déménagement de bureaux gratuit
N° | Tâche | Status | 6 mois avant | 5 mois avant | 4 mois avant | 3 mois avant | 2 mois avant | 1 mois avant | 2 sem. avant | 1 sem. avant | Jour J | Post-J
1 | Définir la date de déménagement et calendrier global | Terminé | ✓
2 | Identifier un chef de projet déménagement | En attente | ✓
3 | Lister besoins (IT, mobilier, sécurité…) | Pas démarré | ✓ | ✓
4 | Établir budget prévisionnel | En cours | ✓ | ✓
5 | Choisir l’entreprise de déménagement |  |  |  | ✓
6 | Inventorier le matériel à déplacer |  |  |  | ✓ | ✓
7 | Évaluer besoin en stockage temporaire |  |  |  | ✓ | ✓
8 | Informer bailleur et donner préavis si locataire |  | ✓
9 | Signer nouveau bail / valider les petits travaux |  | ✓ | ✓
10 | Superviser travaux / aménagement |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓
11 | Transférer contrats (énergie, internet…) | [6 empty] | ✓
12 | Anticiper formalités mairie (stationnement…) | [6 empty] | ✓ | ✓
13 | Commander mobilier ou matériel manquant |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓
14 | Réaliser le plan d’implantation des postes dans les nouveaux locaux |  |  |  |  | ✓ | ✓
15 | Préparer plan câblage / réseau dans les nouveaux locaux | [5 empty] | ✓ | ✓ | ✓
16 | Planifier sauvegardes & déconnexion serveurs | [6 empty] | ✓ | ✓
17 | Informer clients/fournisseurs de la future adresse |  |  |  |  | ✓ |  | ✓
18 | Organiser tri et archivage dossiers |  |  |  |  | ✓ | ✓
19 | Diffuser consignes préparation aux équipes | [5 empty] | ✓
20 | Commander cartons/étiquettes |  |  |  |  | ✓ | ✓
21 | Emballage progressif du matériel | [6 empty] | ✓ | ✓ | ✓
22 | Tester réseau/technique (nouveaux locaux) | [6 empty] | ✓
23 | Relevés compteurs & état des lieux sortie | [9 empty] | ✓
24 | Coordonner déménagement & remise des clés | [9 empty] | ✓
25 | Superviser remise en service post-déménagement | [9 empty] | ✓ | ✓
26 | Vérifier postes et équipes opérationnels post-emménagement | [10 empty] | ✓
27 | Mettre à jour les documents administratifs (registre du commerce, assurances, licences) avec la nouvelle adresse | [10 empty] | ✓
28 | Mettre à jour les coordonnées d’expédition pour les fournisseurs réguliers ou effectuer contrat via la poste pour le transfert du courrier | [6 empty] | ✓ | ✓
29 | Organiser une réunion post-déménagement pour recueillir les retours et ajuster les processus | [10 empty] | ✓
30 | Mettre à jour supports com (web, email, Google My Business…) | [10 empty] | ✓

## Statuts
Statuts
Pas démarré
En cours
Terminé
En attente